FINAL TEAM PLAN

电影类型分类研究项目：五人最终分工

Keywords or Semantics? What Do Movie Genre Classifiers Learn from Plot Summaries?

版本：最终执行稿  ·  日期：2026年8月17日

最终安排：4号负责输入扰动实验并兼任PPT总负责人；5号负责统一评估统计并兼任Q&A负责人。五条技术工作线从第一天同步启动。

# 一、项目目标与统一研究问题

研究问题：电影类型分类模型主要依赖局部关键词、词序信息，还是更完整的剧情语义？

核心对照：TF-IDF＋Logistic Regression（词汇表示）与 Sentence-BERT＋Logistic Regression（语义表示）。

控制实验：词序打乱、关键词遮蔽，以及仅保留剧情前25%、50%、75%的文本截断实验。

统一指标：Macro-F1、Micro-F1、每类F1，以及各类输入扰动造成的性能下降。

# 二、五人最终职责总表

| 成员 | 主责任 | 技术任务 | 后期任务 | 关键交付 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 | 数据质量与实验划分 | 正确解析多标签；删除空标签、无剧情与重复冲突样本；排除无训练样本的Documentary；固定train/validation/test；完成EDA。 | 进度协调；负责数据清洗、数据泄漏与划分相关答疑。 | prepare_data.py、splits.csv、data_quality.md、EDA图。 |
| 2号 | TF-IDF关键词模型 | 训练One-vs-Rest TF-IDF＋LR；比较unigram/bigram；调阈值；提取各genre高权重关键词；完成错误案例分析。 | 负责PPT中的词汇模型内容；回答TF-IDF、关键词与模型选择问题。 | train_tfidf.py、tfidf预测、top_keywords.csv、关键词图。 |
| 3号 | Sentence-BERT语义模型 | 使用all-MiniLM-L6-v2生成embeddings；训练One-vs-Rest分类器；调阈值；完成语义案例分析。 | 负责PPT中的语义模型内容；回答embedding、Sentence-BERT与模型差异问题。 | train_sbert.py、embeddings、sbert预测、语义模型图。 |
| 4号 | 输入扰动＋PPT总负责 | 实现shuffle_words、mask_keywords、truncate_text；生成六类测试版本；检查扰动可复现性与文本质量。 | 建立PPT模板、整合全组slides、统一图表风格与讲稿、控制时长并组织两次彩排。 | perturbations.py、test_variants、扰动示例、最终PPT。 |
| 5号 | 评估统计＋Q&A负责 | 建立统一评估脚本；计算Macro/Micro-F1、per-genre F1、性能下降与置信区间；生成最终图表。 | 建立Q&A题库、分配回答者、组织模拟问答、准备backup slides并负责现场问题路由。 | evaluate.py、visualize.py、summary.csv、结果图、Q&A文档。 |

# 三、各成员验收标准

## 1号｜数据质量与实验划分

使用 ast.literal_eval 正确解析 genre_ids，不允许按空格直接拆分列表字符串。

清理后主实验约保留7,990条记录，并使用实际存在的18个类型。

在Day 1结束前提交固定的 splits.csv；全组不得自行重新划分。

所有数据处理均保留 overview_raw，并另建 overview_clean。

## 2号｜TF-IDF关键词模型

提交original、shuffled、masked、first_25、first_50、first_75六种输入下的统一预测文件。

提交每个genre的top keywords，并说明关键词来自训练集，避免测试信息泄漏。

至少准备两个成功案例和两个失败案例用于展示。

## 3号｜Sentence-BERT语义模型

保存embeddings以避免重复计算，并记录模型版本、超参数和random seed。

输出格式必须与TF-IDF模型一致，确保5号可直接汇总。

至少准备两个语义表达有效或失效的案例。

## 4号｜输入扰动与PPT

打乱前后词数一致；相同seed结果可复现；截断比例正确；遮蔽后不能产生空文本。

Day 1建立共享PPT模板与页面结构；Day 6收齐素材；Day 7完成第一版整合。

PPT统一字体、颜色、小数位、图表标题和一句话takeaway；维护唯一final版本。

## 5号｜评估统计与Q&A

使用dummy predictions提前完成评估与绘图函数，不等待模型预测。

最终结果至少包含整体对比、扰动下降、文本长度曲线和per-genre热力图。

Q&A题库覆盖数据、TF-IDF、Sentence-BERT、扰动设计、指标、局限与泛化。

# 四、并行执行时间表

| 时间 | 阶段 | 主要工作 | 协作方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 0 | 统一接口 | 共同确定目录、splits格式、预测格式、指标与Git分支。 | 全组 |
| Day 1–3 | 独立开发 | 1号清洗/EDA；2号TF-IDF；3号SBERT；4号扰动/PPT模板；5号评估/绘图模板。 | 五人完全并行 |
| Day 4–5 | 统一运行 | 2号与3号在六类输入上并行推理；4号做扰动质检；5号边接收边汇总；1号检查数据公平性。 | 五人基本并行 |
| Day 6–7 | 解释与整合 | 每人提交图、结论、讲稿；4号整合PPT；5号建立Q&A题库和backup slides。 | 同步交付 |
| 最后2天 | 彩排定稿 | 完成两次全流程彩排与一次模拟Q&A；停止增加新模型，只修正表达和明显错误。 | 全组 |

# 五、PPT与汇报安排

| 页码 | 内容 | 负责人 | 讲解重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Title | 4号 | 开场 |
| 2 | Background & Research Question | 4号 | 研究动机与问题 |
| 3–4 | Dataset, Cleaning & Experimental Setup | 1号 | 数据与公平比较 |
| 5 | TF-IDF Keyword Model | 2号 | 词汇表示与关键词 |
| 6 | Sentence-BERT Semantic Model | 3号 | 语义表示 |
| 7 | Controlled Perturbations | 4号 | 三类干预实验 |
| 8–9 | Results & What the Models Learned | 5号 | 综合结果与机制解释 |
| 10 | Example Cases | 2号＋3号 | 对比案例 |
| 11–12 | Limitations & Conclusion | 5号＋4号 | 局限与结论 |
| Backup | 详细指标、超参数、清洗明细、Q&A | 5号 | 问答支持 |

# 六、Q&A问题路由

| 问题类型 | 主要回答者 |
| --- | --- |
| 数据清洗、标签解析、删除样本、数据划分、数据泄漏 | 1号 |
| TF-IDF、Logistic Regression、关键词解释、模型选择 | 2号 |
| Sentence-BERT、embeddings、语义模型与预训练模型 | 3号 |
| 词序打乱、关键词遮蔽、文本截断、PPT研究设计 | 4号 |
| Macro/Micro-F1、置信区间、总体结果、局限与泛化 | 5号 |

# 七、统一协作规则

所有模型必须使用同一份 cleaned data、splits.csv 和genre mapping。

没有真实输入时，使用小样本、mock keywords或dummy predictions开发，禁止等待。

所有预测统一输出 movie_id、model、variant、seed、genre_id、y_true、y_score、y_pred。

每位成员向4号提交：最多2页slides、图表、一句话takeaway和约1分钟speaker notes。

每位成员都要理解完整研究故事，但只主答自己负责领域的问题。

最终结论回答“模型学到了什么”，而不是只回答“哪个模型分数最高”。